## Hoja1
ESTAPA DEL PROYECTO | CARPETA | BUSCADOR | TK REDLINE | CONSTRUCTOR | ITO | ITO HSE | ESP. ELECTRICO | DOCUMENTO
00_ING._Y_DOC_TECNICA
|  | ELABORAR |  |  | ELABORAR |  |  | REGISTRO TX/TSS
| PLANOS |  | REIVSAR | ELABORAR |  |  |  | OOCC
| PLANOS |  | REIVSAR | CONSOLIDAR |  |  | ELABORAR | OOEE
| PLANOS |  | REIVSAR | ELABORAR |  |  |  | Fundación
| PLANOS |  | REIVSAR | ELABORAR |  |  |  | ESA
[7 empty] | ELABORAR | T1
01_HABILITACION_E_INICIO
|  |  |  | FIRMA | ELABORAR |  |  | SRR-Acta de Inicio de Obra | CL-XX-0000 -SRR Site Reception Report (AIO)
| SEGUROS |  |  | PRESENTAR |  | VERIFICAR |  | COI-Seguro Contra Accidentes | CL-XX-0000-COI Certificate of Insurance
| SEGUROS |  |  | PRESENTAR |  | VERIFICAR |  | COI-Seguro Riesgo Civil | CL-XX-0000-COI Certificate of Insurance
[6 empty] | ELABORAR |  | SI-ESHS-Cumplimiento en Terreno | PTI-ESHS-FOR-001-SI-ESHS-Cumplimiento en Terreno Rev.02
[6 empty] | ELABORAR |  | TA-SI-Capacitación | PTI-ESHS-FOR-003-TA-SI Asistencia a Capacitación Rev.01
[6 empty] | ELABORAR |  | DF-Chek List Docs | PTI-ESHS-FOR-004-DF-Chek List Documentos en Terreno Rev.03
[6 empty] | ELABORAR |  | IPPE-EPP | PTI-ESHS-FOR-005-IPPE Inspección de Elementos de Protección Rev.02
[6 empty] | ELABORAR |  | FEI-Extintores | PTI-ESHS-FOR-006-FEI-Check List Extintores Rev.02
[6 empty] | ELABORAR |  | WFC-Frentes de Trabajo | PTI-ESHS-FOR-007-WFC-Check List Frente de Trabajo Rev.01
02_CALIDAD_OOCC
|  |  |  | PRESENTAR | VERIFICAR |  |  | SQC-Calidad Acero | CL-XX-0000-SQC Steel Quality Certificate
|  |  |  | PRESENTAR | VERIFICAR |  |  | CQC-Calidad Hormigones | CL-XX-0000-CQC Cement Quality Certificate
|  |  |  | PRESENTAR | VERIFICAR |  |  | GA-Analisis Granulométrico | CL-XX-0000-GA_Granulometric
|  |  |  | PRESENTAR | VERIFICAR |  |  | CT-Ensayo Hormigones | CL-XX-0000-CT Cylinder Test Laboratory Report
|  |  |  | PRESENTAR | VERIFICAR |  |  | PTCR-Prueba de Proctor
03_MONTAJE_E_IZAJE
| SEGURIDAD_IZAJE |  |  | ELABORAR |  | VERIFICAR |  | WPH-Trabajo en Altura | PTI-ESHS-FOR-009-WPH Permiso de Trabajo en Altura Rev.01
| SEGURIDAD_IZAJE |  |  | ELABORAR |  | VERIFICAR |  | IPPEAF-Equipo Contra Caidas | PTI-ESHS-FOR-010-IPPEAF Inspección de equipo de protección contra caídas Rev.00
| SEGURIDAD_IZAJE |  |  | ELABORAR |  | VERIFICAR |  | CIR-Inspeccón de Grúa | PTI-ESHS-FOR-011-CIR Inspeccón de Grúa Rev.01
| SEGURIDAD_IZAJE |  |  | ELABORAR |  | VERIFICAR |  | LPR-Plan de Izaje | PTI-ESHS-FOR-012-LPR Registro de Plan de Izaje Rev.01
| SEGURIDAD_IZAJE |  |  | ELABORAR |  | VERIFICAR |  | LEIR-Elementos de Izaje | PTI-ESHS-FOR-013-LEIR Registro de Inspeccion Elementos de Izaje Rev.01
| CALIDAD_TORRE |  |  | ELABORAR |  | VERIFICAR |  | C-TOR-Certificado de Torque | CL-XX-0000-C-TOR_Torque Pressing Certificate
| CALIDAD_TORRE |  |  | ELABORAR |  | VERIFICAR |  | TPT-Ensayo de Pintura Torre | CL-XX-0000-TPT_Tower Paint Test
| CALIDAD_TORRE |  |  | ELABORAR |  | VERIFICAR |  | TVT-Ensayo de Verticalidad | CL-XX-0000-TVT_Tower Verticality Test
|  |  |  | ELABORAR |  | VERIFICAR |  | TA-TLM-Capacitación | PTI-ESHS-FOR-014-TA-TLM Asistencia a Capacitación Rev.01
|  |  |  | ELABORAR |  | VERIFICAR |  | PR-TLM-Reporte Fotográfico Izaje-Montaje | PTI-ESHS-FOR-015-PR-TLM Reporte Fotográfico Izaje-Montaje de toree Rev.01
04_ELECTRICO
|  |  |  | ELABORAR | FIRMAR |  |  | PL-R-Reporte Empalme Provisional | CL-XX-0000-PL-R Provisional Line Report
|  |  |  | ELABORAR | VERIFICAR |  |  | EL-R-Reporte Linea Electrica | CL-XX-0000-EL-R Electrical Line Report
|  |  |  | ELABORAR | FIRMAR |  |  | DELC-R-Reporte Empalme Definitivo | CL-XX-0000-DELC-R Definitive Electrical Line Connection Report
[5 empty] | ELABORAR | VERIFICAR |  | FRT-Prueba de Resistividad | CL-XX-0000-FRT_Field Resistivity Testing
05_REP._SUPERVISION |  |  |  |  | ELABORAR | VERIFICAR
| ITO |  |  |  | ELABORAR | VERIFICAR |  | SIR-Reporte de visita al sitio | CL-XX-0000 (XX00)-Informe de visita al sitio
| BRT |  |  |  | ELABORAR | VERIFICAR |  | BRT-Building Report.Rev 01 | CL-XX-0000-BRT_Building Report.Rev 01
| SSOMA |  |  |  | ELABORAR | VERIFICAR |  | PTI-ESHS-FOR-002-PR-SI Reporte Fotográfico Inspección Rev.01 | PTI-ESHS-FOR-002-PR-SI Reporte Fotográfico Inspección Rev.01
06_CIERRE_Y_RECEPCION |  |  |  |  | ELABORAR | VERIFICAR
[5 empty] | ELABORAR | VERIFICAR |  | CL-XX-0000 Ready for Installation | CL-XX-0000-RFI Ready for Installation
| ABUILT |  |  |  | VERIFICAR |  | ELABORAR | ASBUILT OOCC
| ABUILT |  |  |  | VERIFICAR |  | ELABORAR | ASBUILT OOEE
| ABUILT |  |  |  | VERIFICAR |  | ELABORAR | ASBUILT FUNDACION
| ABUILT |  | REVISAR |  | ELABORAR |  |  | ASBUILT OBRAS ADICIONALES
| LABORAL |  | REVISAR |  | ELABORAR |  |  | F30-CUMPLIMIENTO LABORAL
| LABORAL |  | REVISAR |  |  | ELABORAR |  | F30-1 CERTIFICACION LABORAL Y PREVISIONAL 072025
|  |  | REVISAR |  | ELABORAR |  |  | COC-Conformidad del propietario | CL-XX-0000-COC_Certificate of Conformity Construction
|  |  | REVISAR | ELABORAR | FIRMAR |  |  | PR-C-Reporte Fotografico Construcción | CL-XX-0000-PR-C Photographic Report Construction Rev. 3
|  |  | REVISAR | ELABORAR | FIRMAR |  |  | PR-O&M-Report Transfer O&M | CL-XX-0000-PR-O&M_Photographic Report Transfer Operation & Maintenance Rev. 4
|  |  | REVISAR | ELABORAR | FIRMAR |  |  | SFCV-Cantidades Finales | CL-XX-0000-SFCV_Spreadsheet and Final Construction Volumes
|  |  | REVISAR | ELABORAR | FIRMAR |  |  | WRC_Acta de Recepción | CL-XX-0000-WRC_Works Reception Certificate
|  |  |  | PRESENTAR | REVISAR |  |  | CJL Construction Journal Log
07_OTROS
[6 empty] | ELABORAR |  | RNC-Registro de No Conformidades | PTI-ESHS-FOR-008-RNC-Registro de No Conformidades
|  |  |  | PRESENTAR | REVISAR |  |  | PR-RE-Rep.Fotografico Pendientes Resueltos | CL-XX-0000-PR-RE_Photographic Report Resolved Earrings (RFI)